## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | Thông qua Meet.google.com/FB messenger
Project Management | Họp dự án tuần 14/4 - 20/4 | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | Thông qua Meet.google.com/FB messenger
Project Management | Lập kế hoạch dự án | Công | 18:00:00CH | 22:00:00CH | 5% | Thông qua Meet.google.com/FB messenger
Project Management | Ước lượng chi phí | Huy | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | Thông qua Meet.google.com/FB messenger
Project Management | Quản lý rủi ro | Hào | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | Thông qua Meet.google.com/FB messenger
Project Management | Báo cáo tiến độ | Công | 09:30:00CH | 12:00:00CH
CM Management | Cài đặt GitHub | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | version 2.30.0.windows.2
CM Management | Cài đặt Docker Desktop | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | version 20.10.5, build 55c4c88
CM Management | Cài đặt Nodejs | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | version 6.14.10
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình trên Trello, Asana, GitHub | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | https://www.youtube.com/watch?v=RxLwDXcZu08
CM Management | Cài MSSQL | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | SQL Server 2008
CM Management | Tạo tài khoản AWS | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | https://www.youtube.com/playlist?list=PL4NoNM0L1m72HCTkOQUiIsHT8LRxdjeKJ
Training | Nodejs | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | link học:https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-VfJajZj0VatBpaXkEHK_UPHL7dW6I3
Training | Reactjs | All | 18:00:00CH | 22:00:00CH |  | link học: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-VfJajZj0UXjlKfBwFX73usByw3Ph9Q
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
| Vẽ usecase model | Công |  |  | 25% | Đã vẽ xong, nhưng sai, cần sửa lại
| Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Công,Huy |  |  | 25% | Đã vẽ xong, nhưng sai, cần sửa lại
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | Huy |  |  | 50% | Chưa kỹ cần làm lại
| SPRINT 1 |  | 2022-03-01 | 2022-03-20
Phân tích thiết kế
| Phân tích khảo sát yêu cầu phần mềm | Công
| Phân tích sơ đồ tổ chức | Huy
| Viết ra các yêu cầu cần thiết phải có trong App | Công
| Xác định các biểu mẫu cần có | Công,Huy
| Vẽ usecase model | Công,Huy
Customer web
| Giao diện giới thiệu App | Hào |  |  |  | Giao diện ở mức căn bản, cho customer biết đây là app gì
| Đăng nhập | Hào |  |  |  | Thiết kế giao diện và fake api đăng nhập để test (vẽ sequence diagram)
| Đăng ký | Hào |  |  |  | Thiết kế giao diện và fake api đăng ký để test (vẽ sequence diagram)
| Logout | Hào
Admin Web
Kiểm thử
| -integration testing/functional testing | All | 2022-03-20 | 2022-04-09
| SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-03-21 | 2022-04-10
| -tích hợp API của app G01 | Hào | 2022-03-22 | 2022-04-11
| -tích hợp API của app G09 | Hào | 2022-03-23 | 2022-04-12
| Partner Web | All
| Chỉnh sửa lại giao diện web cho đẹp hơn | Huy
| Thiết kê thêm các giao diện quản lý | Huy |  |  |  | Sử dụng mockagoo để test các chức năng
| Fake CSDL để test các chức năng | All |  |  |  | Sao này sẽ call API lấy DATA từ G09
| Thiết kế giao diện quản lý voucher | All
| Thiết kế giao diện quản lý gift | All
| Thiết kế giao diện quản lý thanh toán | Hào
| Thiết kế API thanh toán | Hào
Tích hợp sử dụng stripe hoặc paypal
Admin Web
- Thiết kế giao diện
Partner Web
Lập trình
interface
insert database
Payment
|  |  | 2022-04-17 | 2022-05-14
SPRINT 3 (FULL VERSION)
Phân tích thiết kế
- Thiết kế CSDL
Partner Web
Tài liệu Phân tích thiết kế
interface
insert database
Payment
Customer Web
Admin Web
Dùng <tên tool>
- Thiết kế giao diện
Partner Web
Lập trình
Customer Web
Admin Web
-API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app)
- Usecase 1
Kiểm thử
-integration testing/functional testing
-system testing
| -deploy lên host |  | 2022-05-15 | 2022-05-21
SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac
Package and Release | -app (API lấy từ app khác sang)
| Deploy len server |  | 2022-03-14 | 2022-03-20
| - Version 1 |  | 2022-04-02 | 2022-04-09
| - Version 2 |  | 2022-05-07 | 2022-05-14
| - Version 3 |  | 2022-04-02 | 2022-04-07
| Bảo vệ đồ án: version 1 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10
| Bảo vệ đồ án: version 2 |  | 2022-05-22 | 2022-05-26
| Bảo vệ đồ án: version 3 |  | 2022-06-06 | 2022-06-21
Bảo vệ đồ án: final version (Thi học kỳ)

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Chưa thành thạo công nghệ | Chưa bao giờ học nodejs | Technology | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Đăng ký một khoá học onl (F8, Udemy) Đi học thêm offline ở trung tâm ngoài (FPT, Aptech,…)
2 | Chưa thành thạo công nghệ | Chưa bao giờ học reactjs | Technology | C1 - Customers & Users | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | a. Đăng ký một khoá học onl trên mạng (F8, Udemy,...) b. Đi học thêm offline ở trung tâm ngoài (
3 | Chưa thành thạo công nghệ mới | Chưa bao giờ học cách set up môi trường, chưa bao giờ học git, chưa bao giờ học docker | Tool | C4 - Environment | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | a. Tìm hiểu trên youtube, udemy,… tham gia các group facebook cộng đồng hỗ trợ khi gặp rắc rối
4 | Không đủ thời gian để làm dự án | Do phải học quá nhiều môn trong cùng lúc, phải làm quá nhiều đồ án trong cùng một lúc nên không có nhiều thời gian để tập trung cho dự án CNPM | Estimation |  | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | Phân chia thời khoá biểu hợp lý để thực hiện 5 dự án cùng lúc, cố gắng cố gắng, không thì phải học lại năm sau, hic buồn ghê :(((
5 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Plan B | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
6 | Trễ deadline | Trong nhóm có các bạn bận công chuyện gia đình, hoặc phải đi làm nên không có nhiều thời gian | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | 2a. Sắp xếp lại thời gian hợp lý để còn học hành 2b. Nghỉ đi làm thêm dành hết thời gian cho việc học (nếu không muốn tốn tiền học lại) 2c. Bạn mà bận quá thì cho out luôn khỏi nhóm, kiếm người khác thay thế
7 | Tool | Chưa biết cách sử dụng các tool để quản lý dự án, quán lý config, … | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool
8 | Tool | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 50% | 2 | Minimize Affects | Cho 1 người làm admin quản lý thư mục, khi có thay đổi trong thư mục sẽ đc thông báo. Sử dụng git để quản lý dự án
9 | Có người trong nhóm không chịu làm | Có người ham chơi, có ghệ đi chơi với ghệ nhiều không dành thời gian cho việc học, ngồi café không chịu làm gì | People |  | 2 | 25% | 0.5 | Minimize Affects | Nhắc nhở góp ý, không nghe thì cho out khỏi team, tìm người thay thế
10 | Yếu tố môi trường xung quanh | Đang làm đồ án gian dỡ cái bị cúp điện, cắt điện, rớt mạng cả ngày hoặc 1 tuần | Estimation |  | 3 | 50% | 1.5 | Minimize Affects | Nếu cúp điện thì kiếm chỗ khác ngồi làm
11 | Ảnh hưởng từ sinh hoạt cuộc sống gia đình | Gia đình của thành viên trong team gặp chuyện không vui, ảnh hưởng đến tâm lý của các thành viên trong team | People |  | 3 | 25% | 0.75 | Minimize Affects | Cố gắng khuyên bạn vượt qua, hỗ trợ bạn hết mình, giao công việc nhẹ lại để bạn có thời gian cân bằng cuộc sống
12 | Ảnh hưởng do yếu tố máy móc | Máy tính của các thành viên trong team gặp trục trặc về phần cứng hoặc phần mềm dẫn đến hư máy tính | Estimation |  | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Phải đem đi sửa khẩn cấp, để tránh trễ deadline
13 | Không hiểu rõ đề tài mình đang làm | Quá trình phân tích yêu cầu không được kỹ lưỡng dẫn đến ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình phát triển dự án | Requirement |  | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Cần tham khảo ý kiến từ người hướng dẫn, xem lại tài liệu về cách phân tích thiết kế phần mềm
14 | Có bạn trong team gặp tai nạn ngoài ý muốn | Bất chợt bị bệnh, dính covid phải ở nhà ko đi học được, không nắm rõ kiến thức | People |  | 3 | 50% | 1.5 | Minimize Affects | Họp team, giải thích, phổ biến lại kiến thức cho bạn
15 | Có bạn trong team bỏ học | Làm biếng học, không muốn học, không thấy phù hợp, âm thầm bỏ team | People |  | 5 | 25% | 1.25 | Avoid Risk | Khuyên bạn học hết học kỳ này rồi suy nghĩ lại
16 | Ảnh hưởng do đóng học phí | Đóng học phí trễ dẫn đến phải sắp lịch thi khác team | People |  | 3 | 25% | 0.75 | Plan B | Cho tiền bạn đóng học phí, cho bạn mượn tiền
17 | Stress do học quá nhiều môn ảnh hưởng đến dự án | Stress do học quá nhiều môn ảnh hưởng đến dự án | People |  | 5 | 100% | 5 | Plan B | Bỏ bớt môn học, chấp nhận mất tiền. Đi gặp bác sĩ tâm lý
18 | Không phù hợp yêu cầu | Code quá nhiều chức năng, nhưng không có chức năng nào đáp ứng nhu cầu của người dùng | Requirement |  | 5 | 75% | 3.75 | Avoid Risk | Bỏ luôn các outsourse và làm lại

## Skill Matrix
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN
Trên thang điểm: 10
Tên thành viên | Kỹ thuật | [5 empty] | Tools |  | Deploy
| Backend: | Frontend: JS - React | UIUX | Phân tích thiết kế | Cơ sở dữ liệu | Trigger/Store Procedure … | Quản lý dự án: Trello/Asana | Quản lý cấu hình: Github/Gitlab | AWS | Azure
Nguyễn Thành Công | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0
Lê Đức Huy | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0
Trần Nguyên Hào | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1 |  | Kết nối với google map | Tạo giao diện hiển thị vị trí khách sạn
Sprint 2 |  | Xây dựng kênh đăng kí căn hộ | Đăng ký thuê căn hộ
Sprint 3

## Budget
BUDGET DỰ ÁN (Từ ngày ... - Đến ngày ….)
| Số ngày | Số giờ làm việc max | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày thường | 30 | 4 | 1 | 120 | 120
Overtime ngày thường | 14 | 5 | 1 | 70 | 70
Overtime cuối tuần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overtime ngày lễ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budget/member | 190 | 190
|  |  | Số member | 3
|  |  | Tổng | 570 | 36100

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Công
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Huy
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Hào
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Công,Huy
|  |  |  | Estimation |  | Huy,Hào
Công,Hào